## Thành viên
STT | THÀNH VIÊN | MSSV
1 | Nguyễn Văn Đức Tính | 19DH110978
2 | Phạm Lê Anh Tú | 19DH110617
3 | Trần Văn Đạt | 20DH111964

## Project Information
I. Requirements
Công ty Phone Hub một công ty chuyên kinh doanh về các thiết bị di động trong nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng nhất định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, công ty mong muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh trên mạng Internet. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng viếng thăm Website dễ dành lựa chọn các sản phẩm, các chính sách của công ty cũng như mua hàng. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua mạng hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ có dịch vụ chuyển hàng có phí cho khách hàng. Với trang web bán hàng trực tuyến, nhà kinh doanh sẽ đưa thông tin của các thiết bị di động lên trang web của mình. Việc đưa thông tin lên cũng phải theo một trật tự hợp lý, đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như số lượng hàng có trong kho, quản lý đơn đặt hàng, tình trạng giao hàng v.v…

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Văn Đức Tính | ngtinhs | ScrumMaster / Dev / Tester | 2023-02-17
2 | Phạm Lê Anh Tú | Tupham | Dev / Tester | 2023-02-17
3 | Trần Văn Đạt | Dat | Team Lead / Dev / Tester | 2023-02-17

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
83
Actor: Guest(Khách vãng lai)
1 | Xem trang chủ | 2
2 | Xem danh sách sản phẩm | 2
3 | Xem chi tiết sản phẩm | 2
4 | Tìm kiếm sản phẩm | 4
5 | Lọc sản phẩm theo nhiều loại | 4
6 | Quản lý giỏ hàng (Thêm, tăng, giảm, xóa) | 3
7 | Đăng ký | 3
8 | Chat với nhà bán hàng | 4
Actor: Customer (Khách hàng)
9 | Đăng nhập | 3
10 | Xem thông tin cá nhân | 2
11 | Đổi mật khẩu | 2
12 | Thêm sản phẩm | 3
13 | Đặt hàng | 4
14 | Xem lịch sử đặt hàng (Có thể hủy đơn hàng) | 3
15 | Xem tiến độ vận chuyển | 2
16 | Thanh toán trực tuyến | 4
17 | Đánh giá sản phẩm | 3
18 | Đăng xuất | 2
Actor: Staff (Nhân viên)
19 | Xem đơn hàng mới | 3
20 | Quản lý đơn hàng | 4
21 | Quản lý vận chuyển | 4
22 | Giám sát thanh toán | 2
23 | Quản lý sản phẩm | 3
24 | Quản lý hàng tồn kho | 4
25 | Quản lý thống kê doanh thu | 3
26 | Quản lý khuyến mãi | 4
Actor: Administration (Quản trị viên)
27 | Quản lý người dùng | 4

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
78
Sprint 1
1 | Xem trang chủ | 2 | Đạt | 17/02/2023 | 24/02/2023
2 | Xem danh sách sản phẩm | 2 | Đạt | 17/02/2023 | 24/02/2023
3 | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Tính | 17/02/2023 | 24/02/2023
4 | Tìm kiếm | 4 | Đạt | 17/02/2023 | 24/02/2023
5 | Đăng ký | 3 | Tính | 17/02/2023 | 24/02/2023
6 | Liên hệ | 1 | Tú | 17/02/2023 | 24/02/2023
7 | Đăng nhập | 3 | Tính | 17/02/2023 | 24/02/2023
8 | Quản lý người dùng | 4 | Tú | 17/02/2023 | 24/02/2023
9 | Quản lý sản phẩm | 3 | Tú | 17/02/2023 | 24/02/2023
Sprint 2
4 | Thêm sản phẩm | 3 | Tính | 25/02/2023 | 16/03/2023
5 | Quản lý giỏ hàng (Thêm, tăng, giảm, xóa) | 3 | Tính / Tú | 25/02/2023 | 16/03/2023
6 | Đặt hàng | 3 | Tính / Đạt | 25/02/2023 | 16/03/2023
7 | Thanh toán | 4 | Đạt / Tính | 25/02/2023 | 16/03/2023
8 | Xem lịch sử đặt hàng (Có thể hủy đơn hàng) | 3 | Tú | 25/02/2023 | 16/03/2023
9 | Quản lý đơn hàng | 3 | Tú | 25/02/2023 | 16/03/2023
Sprint 3
1 | Xem thông tin cá nhân | 2 | Tú / Đạt | 18/03/2023 | 01/04/2023
2 | Đổi mật khẩu | 2 | Tính | 18/03/2023 | 01/04/2023
1 | Xem tiến độ vận chuyển | 2 | Tú | 18/03/2023 | 01/04/2023
2 | Đăng xuất | 2 | Tính | 18/03/2023 | 01/04/2023
3 | Xem đơn hàng mới | 3 | Đạt | 18/03/2023 | 01/04/2023
4 | Quản lý vận chuyển | 4 | Đạt | 18/03/2023 | 01/04/2023
5 | Giám sát thanh toán | 2 | Tú | 18/03/2023 | 01/04/2023
Sprint 4
1 | Đánh giá sản phẩm | 3 | Tính | 02/04/2023 | 15/04/2023
2 | Chat với nhà bán hàng | 4 | Đạt / Tính | 02/04/2023 | 15/04/2023
3 | Quản lý hàng tồn kho | 4 | Tính / Tú | 02/04/2023 | 15/04/2023
4 | Quản lý khuyến mãi | 4 | Tú | 02/04/2023 | 15/04/2023
5 | Quản lý thống kê doanh thu | 3 | Đạt | 02/04/2023 | 15/04/2023